## 1
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มรายย่อยให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคระบาด
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายด้านการส่งเสริมและการผลิตของกรมปศุสัตว์พัฒนาศักยพภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | อบรมให้ความรู้เกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม | ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | ฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
2 | เก็บตัวอย่าง | มกราคม - กันยายน 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | ฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
3 | คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ และแจ้งผลการรับรองให้เกษตรกร | มกราคม - กันยายน 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | ฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
4 | สรุปผลการดำเนินการ | มกราคม - กันยายน 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง |  | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## 2
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ปศุสัตว์ OK
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ปศุสัตว์ OK
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดสารตกค้าง ปลอดโรค
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายด้านการส่งเสริมและการผลิตของกรมปศุสัตว์พัฒนาศักยพภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอรับรองสถานที่จำหน่าย ณ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | ต.ค. - ก.ย. 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | พื้นที่ 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | สนง.ปศจ.อ่างทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) | กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และปศุสัตว์เขต 1 | กรมปศุสัตว์
| คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าตรวจสอบสถานที่จริงตามเกณฑ์ ทั้งด้านความสะอาดอุปกรณ์และการตรวจสอบย้อนกลับ | ต.ค. - ก.ย. 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | พื้นที่ 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | สนง.ปศจ.อ่างทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) | กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และปศุสัตว์เขต 1 | กรมปศุสัตว์
| อนุมัติและรับรอง ออกใบรับรองและสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผล | ต.ค. - ก.ย. 2569 | 8 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | ปศุสัตว์เขต 1 | สนง.ปศจ.อ่างทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) | กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และปศุสัตว์เขต 1 | กรมปศุสัตว์
| สรุปผลการปฏิบัติงาน | ต.ค. - ก.ย. 2569 | 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | สนง.ปศจ.อ่างทอง (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) | กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และปศุสัตว์เขต 1 | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## 3
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เตรียมความพร้อม/ชี้แจงมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทางราชการ | ตุลาคม 2568 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | พื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัด อ่างทอง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองกลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด อ่างทอง สำนักงานปศุ สัตว์อำเภอทุก อำเภอในพื้นที่ จังหวัดฯ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 1 ศูนย์วิจัย และพัฒนา อาหารสัตว์ ชัยนาท องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจุดอพยพ สัตว์ | กรมปศุสัตว์
2 | เตรียมจุดอพยพสัตว์เตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์และ ยานพาหนะสำหรับดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือ การควบคุมโรคหรือรักษาสัตว์ป่วย ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดและสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดภัย | ตุลาคม 2568 | มีสถานที่รองรับการ อพยพสัตว์กรณีเกิดภัย พิบัติ | พื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัด อ่างทอง |  |  | กรมปศุสัตว์
3 | จัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์/ข้อมูล ประชากรสัตว์/แปลงหญ้าในพื้นที่เสี่ยงภัย วาง แผนการอพยพสัตว์จัดเตรียมเสบียงสัตว์ | ตุลาคม 2568 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัด อ่างทอง |  |  |  | กรมปศุสัตว์
4 | เฝ้าระวังการเกิดโรค ดูแลสุขภาพสัตว์ตรวจสอบ รายงานภาวะโรค รับทราบการแจ้งข่าวการเกิดโรค | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงทีและเกิดความ เสียหายด้านปศุสัตว์ น้อยที่สุด | พื้นที่ประสบภัย |  |  | กรมปศุสัตว์
5 | เยียวยาให้ความช่วยเหลือ | กรณีเกิดภัย |  |  |  |  | กรมปศุสัตว์
6 | ติดตามผลการดำเนินงาน | กรณีเกิดภัย |  |  |  |  | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :