## โคเนื้อ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและยกระดับฝูงแม่พันธุ์
วัตถุประสงค์ : ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบสนองนโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนและกำหนดวันและเวลา การออกตรวจติดตามโครงการ | เดือนมกราคม 2569 | 1 ครั้ง | สนง.ปศจ.ชน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |  | กรมปศุสัตว์
2 | ออกตรวจตามแผน | เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2569 | 7 ครั้ง | 7 อำเภอ
3 | ประชุมสรุปผลการออกตรวจ และ ปัญหา อุปสรรค | เดือนมีนาคม 2569 | 1 ครั้ง | ห้องประชุม สนง.ปศจ.ชน
4 | วางแผนและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา - อุปสรรค การผสมเทียมและระบบสืบพันธุ์ | เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2569 | 10 ตัว | 7 อำเภอ
5 | ประชุมสรุปผลการออกตรวจ และ ปัญหา อุปสรรค | เดือน สิงหาคม 2569 | 1 ครั้ง | ห้องประชุม สนง.ปศจ.ชน
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :
- ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียม สระบุรี
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

## พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคระบาดสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันโรคระบาดสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | เดือน มกราคม 2569 | จำนวน 1 ครั้ง | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |  | - กรมปศุสัตว์
2 | ดำเนินงานตามแผนที่ได้จากการประชุม | เดือนมกราคม -มีนาคม 2569 | จำนวน 3 ครั้ง | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |  | - กรมปศุสัตว์
3 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | เดือน มีนาคม 2569 | จำนวน 1 ครั้ง | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |  | - กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :
- ด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาท
- ปศอ.
- ปศุสัตว์อำเภอ - ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
- ด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาท
- ปศอ.
- ปศุสัตว์อำเภอ - ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
- ด่านกักกันสัตว์จังหวัดชัยนาท
- ปศจ.ชัยนาท
- ปศอ.

## การเคลื่อนย้าย
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : เฝ้าระวังผู้กระทำความผิด กฎหมายด้านปศุสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ผิดกฎหมาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์และป้องปราบไม่ให้มีการกระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
ตอบสนองนโยบาย : ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ตรวจสอบเส้นทางการลักลอบ เคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ผิดกฎหมาย ที่เข้า - ออก จังหวัดชัยนาท | 1 มกราคม 2569 - 20 กันยายน 2569 | 8 ครั้ง | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยนาท | ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จัหวัดชัยนาทและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยนาท | เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ได้จากบุคลากรด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ที่จ้างโดยเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออกหรือผ่านราชอาณาจักรและค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีการจ้างตามภารกิจแล้วในแต่ละปี
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :