## ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ (ภัยแล้ง,น้ำท่วม) และโรคระบาดสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ (ภัยแล้ง,น้ำท่วม) และโรคระบาดสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่/ วัสดุอุปกรณ์/จุดอพยพสัตว์/ พืชอาหารสัตว์/ พันธุ์สัตว์ ฯลฯ
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์ด้านส่งเสริมและการผลิต
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | .- จัดเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องในทุกด้านในการช่วยเหลือเกษตกรแบบเร่งด่วน กรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ และโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ (ฟื้นฟู) | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | มีแผนรับมือรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ และโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ (ฟื้นฟู) | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์์) | .- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ .- หน่วยงาน DLD-C ทั้ง ๔ หน่วย (ส่วนกลาง)
2
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## คลินิกเกษตร
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ให้บริการคลินิกปศุสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการการเกษตรตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์ด้านส่งเสริมและการผลิต, ด้านสุขภาพสัตว์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | .- ให้เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยเน้นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดในพื้นที่ | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | .- เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้รับบริการทางวิชาการ และคำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ ช่วยเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ - หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยงาน DLD-C ๑ หน่วยงาน (หมุนเวียน)
จำนวนครั้งในการจัด 2 ครั้ง
2 | .- ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | .- มีจำนวนสุนัข-แมวเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตัว ต่อครั้ง | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ - หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยงาน DLD-C ๑ หน่วยงาน (หมุนเวียน)
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## โคเนื้อเพิ่มรายได้
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ดำเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพการผสมเทียม ตลอดจนเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันโรค ในฟาร์มเครือข่าย
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์, การเลี้ยงการจัดการ, การทำวัคซีน, การเฝ้าระวังโรค และผลผลิตให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์ด้านส่งเสริมและการผลิต
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ปฏิบัติงานด้านผสมเทียมโดยให้บริการผสมเทียม และ ตรวจเยี่ยมฟาร์มในเครือข่าย | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | บริการผสมเทียม และ การตรวจเยี่ยมฟาร์ม กลุ่มเป้าหมาย 10 ราย | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ .- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
2 | ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ฟาร์มในเครือข่าย | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่เกษตรกรทั้ง 10 ฟาร์ม | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ .- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
3 | ดำเนินการการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์เป็นประจำในฟาร์มเป้าหมาย 10 ฟาร์ม | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ .- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## การบังคับใช้กฎหมาย
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : เฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบห้องเย็น ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีก และการบังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร,โค,สัตว์ปีก) ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์ด้านสุขภาพสัตว์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด, ตามนโยบายเร่งด่วนการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ปฏิบัติการเข้าตรวจสอบห้องเย็น ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีก ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | มีการบูรณางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบห้องเย็น ห้างค้าปลีก และร้านค้าเนื้อสุกรค้าปลีก ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | .- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ | สคบ.
2 | [5 empty] | . - ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศดอนเมือง
3 | [5 empty] | .- หน่วยงานอื่นๆ เช่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :