## ภารกิจที่1
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบกิจการห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | จัดทำแผนการตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบกิจการห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี | ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙ | ตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบกิจการห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕๓ ราย | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศดอนเมือง/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น | -
2 | ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบกิจการห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตและสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ภารกิจที่2
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัข/แมว 2. เพื่อใหสุนัข/แมว ทั้งที่มีและไมมีเจาของ ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 3. เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรงกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายและขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | สนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ป 256๙ | ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙ | ทำหมันสุนัขและแมว ตัว/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๔๕๐ ตัว | จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) | สํานักงานปศุสัตว จังหวัดนนทบุรี/ สํานักงานปศุสัตว อําเภอทุกอําเภอ | -
2 | ประสานงานกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการ
3 | ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายรับทราบ
4 | ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว
5 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโรคพิษสุนัขบา โดยการอบรมอาสาปศุสัตว์ |  | ๕๐ราย
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ภารกิจที่3
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดสัตว์ และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วน ในกรณีเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ ครอบคลุมช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ (ระยะฟื้นฟู) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ | ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569 | มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดสัตว์ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระบุรี / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท / ด่านกักกันสัตว์ดอนเมือง / ศูนย์ผสมเทียม | -
|  |  | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
2 | เตรียมจุดอพยพสัตว์ วัสดุ/อุปกรณ์และยานพาหนะสำหรับดำเนินงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย | ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569 | มีจุดอพยพสัตว์ จำนวน 6 แห่ง | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
3 | เตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ | ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569 | 7,500 กิโลกรัม (375 ฟ่อน) | พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
4 | เฝ้าระวังการเกิดโรคและดูแลสุขภาพสัตว์ | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
5 | เยียวยาให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :