## actionplan_DLDC
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการ "การสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง พันธุ์ไทยแบล็ค กรมปศุสัตว์ "
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรมภาคสนาม เพื่อแก้ปัญหาราคาโคเนื้อราคาตกต่ำ
วัตถุประสงค์ : 1.ผลิตโคเนื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ให้เนื้อนุ่ม มีไขมันแทรก (Marbling) ในระดับพรีเมียม และมีรสชาติที่ดีเยี่ยม2.เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน: สร้างเอกลักษณ์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทยในตลาดโลก3.สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง: ขยายพันธุกรรมโคไทยแบล็คสู่ฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 4.ลดการนำเข้าเนื้อสัตว์ต่างประเทศ: ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศที่นิยมเนื้อเกรดพรีเมียม ลดการพึ่งพาเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ5.ปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศไทย: ใช้การผสมผสานจุดเด่นของโคพื้นเมืองที่ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศร้อนชื้น เข้ากับโคสายพันธุ์โลก ทำให้เลี้ยงง่ายและเติบโตได้ดีในประเทศไทย
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ | เมษายน-พฤษภาคม 2569 | มุ่งพัฒนาโคเนื้อที่มีเนื้อนุ่มและมีไขมันแทรกสูง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสากล | จังหวัดสระบุรี | ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค | กรมปศุสัตว์ | -
2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ลงพื้นที่อบรมและเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดเตรียมพื้นที่เลี้ยง โรงเรือน และอุปกรณ์ให้พร้อมตามมาตรฐาน | มิถุนายน 2569 | เป้าหมาย จำนวน 1 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มลัค เลขที่ 80/12 หมู่ 5 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี |  |  |  | -
3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ตรวจท้อง และดูแลระบบสืบพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ฟาร์มลัค อำเภอหนองแค | กรกฎาคม - กันยายน 2569 | คณะทำงานรว่มกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน | อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี |  |  |  | -
4 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | กันยายน 2569 | ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ |  |  |  |  | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : อัตราการติดจากการย้ายฝากตัวอ่อนในโคเนื้อโดยทั่วไปมีค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับโคนม ประกอบกับอาจมีปัจจัยด้านสายพันธุ์และการจัดการของฟาร์มร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จะมีการร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับฟาร์ม เช่น การคัดแยกโคและการตรวจสอบแม่โคตัวรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น